Администрация Денисовского сельсовета

Дзержинского района Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Денисово

14.06.2023 № 24-п

О внесении изменений в постановление

от 31.10.2013 № 29-п «Об утверждении

муниципальных программ на территории

Денисовского сельсовета

«Повышение качества жизни населения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Денисовский сельсовет, постановлением от 14.10.2013 № 23-п «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Денисовского сельсовета»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Повышение качества жизни населения»:

1.1 Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» и приложения к ним изложить в новой редакции

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Сельские вести».

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава сельсовета С.В. Махрова

Приложение 1 к постановлению

Администрации Денисовского сельсовета

№ 24-п от 14.06.2023

**Муниципальная программа**

**«Повышение качества жизни населения Денисовского сельсовета» Дзержинского района.**

**ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Повышение качества жизни населения Денисовского сельсовета» Дзержинского района (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  Постановление от 14.10.2013 №23-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Денисовского сельсовета, их формировании и реализации».  Распоряжение администрации Денисовского сельсовета от 14.10.2013 №38 «О перечне муниципальных программ» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Денисовского сельсовета |
| Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения», реализуемая в рамках муниципальной программы Денисовского сельсовета Дзержинского района Красноярского края «Повышение качества жизни населения Денисовского сельсовета».  2. Подпрограмма 2 «Дороги Денисовского сельсовета», реализуемая в рамках муниципальной программы «Повышение качества жизни населения Денисовского сельсовета».  3. Подпрограмма 3 «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Денисовского сельсовета», реализуемая в рамках муниципальной программы «Повышение качества жизни населения Денисовского сельсовета». |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества жизни населения и совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений и искусственных сооружений на них. Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании. |
| Задачи муниципальной программы | 1.улучшение санитарно-экологической, пожарно-безопасной обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов сельсовета.  2. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  3. обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры; |
| Сроки реализации Программы | 2014 – 2025 годы |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок (увеличение с 40,0% в 2014 году до 55,0% в 2024 году);  - доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года (увеличение с 50,0% в 2014 году до 55,0% в 2024 году);  - доля благоустроенных мест отдыха населения к общему количеству мест отдыха населения (увеличение с 50,0% в 2014 году до 55,0% в 2024 году);  - доля охвата территории населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов минерализованными полосами (увеличение с 55,0% в 2014 году до 58,0% в 2024 году);  - доля общей площади зеленых насаждений, цветочного оформления к общей площади земель общего пользования поселения (увеличение с 25,0% в 2014 году до 30,0% в 2024 году);  - доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения (увеличение с 25,0% в 2014 году до 35,0% в 2024 году);  - доля содержания минерализованных полос к общей протяженности минерализованных полос (увеличение с 55,0% в 2014 году до 58,0% в 2024 году);  - доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (увеличение с 0,6% в 2014 году до 1,5% в 2024 году);  - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог сельсовета. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию, которых выполняются  в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию (увеличение с 55,0% в 2014 году до 58,0% в 2024 году);  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети (увеличение с 4,0% в 2014 году до 10,0% в 2024 году);  - удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателя показателям (увеличение с 35,0% в 2014 году до 50,0% в 2024 году);  -доля колодцев, уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (увеличение с 20,0% в 2014 году до 42,0% в 2023 году);  - обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения (увеличение с 30,0% в 2014 году до 38,0% в 2024 году);  - доля отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда (увеличение с 0,0% в 2014 году до 10,0% в 2024 году);  - снос 105 кв. м аварийных и ветхих строений (увеличение с 10,0% в 2014 году до 22,0% в 2024 году). |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования программы –  52 920 017,67 руб.:  -за счет средств федерального бюджета 95 250,00 руб.  - за счет средств краевого бюджета 28 935 763,00 руб.;  - за счет средств местного бюджета 23 889 004,67 руб.;  в том числе по годам:  2014 год – 2 739 879,13 руб.,  2015 год – 3 845 948,77 руб.,  2016 год – 2 891 205,98 руб.,  2017 год - 3 415 636,89 руб.,  2018 год - 3 453 962,54 руб.,  2019 год - 3 559 332,69 руб.  2020 год- 3 540 360,61 руб.  2021 год- 2 242 734,57 руб.  2022 год- 7 049 977,64 руб.  2023 год- 15 749 414,84 руб.  2024 год-2 250 952,00 руб.  2025год-2 180 612,00 руб. |

**Раздел 1**

**Постановка проблемы и обоснование**

**необходимости разработки программы.**

Организация благоустройства территории муниципального образования отнесена к вопросам местного значения. Организация работы в данном направлении подразумевает проведение органами местного самоуправления самостоятельно или через создаваемые ими муниципальные унитарные предприятия, а также физическими и иными юридическими лицами работ по содержанию территории населенных пунктов.

При этом финансовое обеспечение мероприятий, связанных с благоустройством территории муниципального образования, относится к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов отмечается неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети, а так же организация сбора и вывоза отходов, и состояние тротуаров, в населенных пунктах поселения нет возможности выполнить предписание ГБДД Дзержинского района по обустройству тротуаров для пешеходного движения в с. Денисово ул. Быстрова.

Негативными факторами также являются социально-экологические проблемы: несанкционированные свалки, недостаточное озеленение улиц (разбивка клумб), так же необходим уход за существующими насаждениями: уборка аварийных и старых деревьев, обрезка, вырезка поросли.Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей Денисовского сельсовета, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточно средств, определяемых ежегодно местным бюджетом.

Для обеспечения профилактики и тушения пожаров, безопасного проживания населения необходима организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов, в том числе создание и обеспечение ухода минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. Необходимо проведение конкурсов на звание "Лучшее домовладение", «Лучшая улица». Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству.

Комплекс вышеуказанных негативных факторов приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего и архитектурного облика населенных пунктов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной подпрограммы.

В рамках государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утверждённой постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года №517-п  за период 2014–2022 годы на средства субсидий в населенных пунктах сельсовета благоустроены площади территории у памятников воинам Великой Отечественной войны, обновлены детские игровые и спортивные площадки, обновлены остановки в д. Колон.

сети муниципальных автодорог практически сопоставима с сетью дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. При этом муниципальные образования Красноярского края не располагают необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.

Обеспечением сохранности и модернизации существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них является проведение ремонтных работ на объектах, требующих незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования автомобильных дорог, а также восстановление их технических параметров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным требованиям.

В 2017 году выделенные средства субсидии- 1 279 422,00 Денисовскому сельсовету на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» на восстановление профиля и ровности проезжей части асфальто-бетонного покрытия по ул. Быстрова,

В 2018 году- 723 365,00 – ремонт проезжей части дороги ул. Центральная д. Колон.

В 2019 году-742 270,00 руб.- работы по ремонту проезжей части дороги- переулок с. Денисово.

В 2022году - 1 151 488,80 руб. -ремонт ул. Шадрина с. Денисово.

-140 000,00 руб,- проведена паспортизация дорог Денисовского сельсовета.

Кроме того, по состоянию на 01.01.2013 только 0% от сети автомобильных дорог общего пользования (в том числе, улично-дорожная сеть) должным образом зарегистрированы и имели правоустанавливающие документы. В результате отсутствуют документально подтвержденные данные о протяженности сети. В 2022 году --140 000,00 руб,- проведена паспортизация дорог Денисовского сельсовета.

В целях устранения предписаний надзорных органов, местной администрацией направляются ходатайства с целью получения средств из краевого бюджета на данные цели.

Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них обеспечивается приведением сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в проезжее состояние, что позволит повысить уровень жизни населения сельсовета.

В результате уровень оказываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, безопасности и доступности автомобильных дорог существенно повысится.

В настоящее время проблемой остается изношенность основных фондов жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям. Из общего объема жилищного фонда, жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. В последние годы недоремонт жилищного фонда по-прежнему велик.

Основными источниками водоснабжения населения сельсовета являются напорные и безнапорные подземные водоисточники и открытые источники водоснабжения.

Централизованным водоснабжением в сельсовете обеспечено 0%, нецентрализованными водоисточниками пользуются 30 % потребителей, 70%- пользуются водозаборными колонками, колодцами, скважинами на личных усадьбах.

За счет средств из краевого бюджета в 2016 году- 1 021 100 руб.- замена скважины с Денисово, в 2019 году (собственные средства)- 186 900,00 руб. – ремонт водопровода ул. Быстрова, 2020 год (налоговый потенциал)-221 800,00руб.-ремонт водопроводной сети от ул. Молодежной до ул. Лесной. 2021 год- 216 390, руб. (налоговый потенциал)- подключение азоно-фильтровальной установки, 2022 год- ППМИ-1 134 000,00 руб.-ремонт водопроводной сети ул. Лесная от д.9 до д.24.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца.

Обеспечение населения сельсовета чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики, лежат в основе здоровья и благополучия человека. При этом безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.

Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития и улучшению демографической ситуации. Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется тем, что:

задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности;

необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой осуществляется посредством программно-целевого метода, к основополагающим принципам которого необходимо отнести устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциацию подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения сельских поселений.

**Раздел 2**

**Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения программы,**

**целевые индикаторы**

Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения:

- ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений и искусственных сооружений на них;

- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании;

-улучшение санитарно-экологической, пожарно-безопасной обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов сельсовета;

-обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры;

- сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования;

- сроки реализации Программы 2014 – 2025 годы;

- доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок (увеличение с 40,0% в 2014 году до 55,0% в 2025 году);

-доля общей протяженности освещенных частей улиц, к общей протяженности улиц, на конец года (увеличение с 50,0% в 2014 году до 60,0% в 2025 году);

-доля благоустроенных мест отдыха населения к общему количеству мест отдыха населения (увеличение с 50,0% в 2014 году до 55,0% в 2025 году);

-доля охвата территории населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов минерализованными полосами;

-доля общей площади зеленых насаждений, цветочного оформления к общей площади земель общего пользования поселения (увеличение с 25% в 2014 году до 33% в 2025 году);

-доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения (увеличение с 25% в 2014 году до 75% в 2025 году);

-доля содержания минерализованных полос к общей протяженности минерализованных полос (увеличение с 55% в 2014 году до 59% в 2025 году);

-доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (5% ежегодно);

-обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог сельсовета. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию;

-доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети;

-Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;

-доля колодцев, уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;

-обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;

-доля глубинных насосов на водонапорных башнях с предельно допустимой степенью износа требующих замены;

- доля отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда;

-снос 105 кв. м аварийных и ветхих строений.

**Раздел 3.**

**Механизм реализации программы**

1. Реализация программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также за счет привлечения средств краевого бюджета (дорожного фонда Красноярского края) на реализацию отдельных мероприятий.

2. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Денисовского сельсовета.

3. Получателем бюджетных средств с функцией государственного заказчика является Администрация Денисовского сельсовета. Реализация указанных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Субсидии из краевого бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края на:

- создание и обеспечение ухода за минерализованными полосами;

- содержание мест захоронения;

- содержанию памятников;

- благоустройству мест массового отдыха населения;

- озеленение;

- реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, в том числе, проведение инженерных изысканий, специальных обследований и разработка проектной документации, экспертиза проектной документации;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и искусственных сооружений   
на них, в том числе, на проведение инженерных изысканий, специальных обследований и разработку проектной документации, экспертизу проектной документации;

- модернизацию и капитальных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения (колодцы, водонапорных башни, водопроводные сети);

5. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств субсидий, а также недостоверность сведений, представляемых в Министерство, возлагается на муниципальные образования Красноярского края.

В случае нецелевого использования средств субсидий данные субсидии подлежат возврату в краевой бюджет.

Администрация Денисовского сельсовета в течение 10 дней с момента получения решения о возврате субсидии обязана произвести возврат ранее полученных средств субсидии, указанных в решении о возврате, в краевой бюджет.

6. Администрация Денисовского сельсовета несет ответственность за реализацию Программы и достижение конечных результатов программных мероприятий.

**Раздел 4.**

**Управление Программой и контроль**

**за ходом ее выполнения.**

Текущее управление реализацией программы осуществляется исполнителем программы – администрация Денисовского сельсовета.

Исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Исполнителем программы осуществляется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий программы;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

- подготовка отчетов о реализации программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля Красноярского края. Контроль за законностью и результативностью использования средств краевого бюджета осуществляет Счетная Палата Красноярского края.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Программы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации Денисовского сельсовета от 14.10.2013 № 23-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Денисовского сельсовета, их формировании и реализации».

Годовой отчет о реализации Программы должен содержать:

- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Программы, и фактически достигнутое состояние;

- сведения о достижении значений целевых индикаторов Программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- описание результатов реализации мероприятия Программы в отчетном году, а также информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);

- анализ последствий не реализации мероприятия Программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

- информацию об использовании бюджетных ассигнований местного, краевого бюджета и иных средств на реализацию Программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, мероприятиям и годам реализации Программы);

- конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации Программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Администрация Денисовского сельсовета уточняет целевые индикаторы и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

**Раздел 5.**

**Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы.**

Реализация мероприятий Программы направлена на:

- обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;

- формирование активной позиции у населения по решению вопросов местного значения;

- создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения;

- улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов;

- привлечение населения к общественным работам;

- повышение уровня заинтересованности граждан в защите и сохранении природной среды.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:

- приведение в надлежащее состояние уличного освещения ежегодно (28,5 км сетей);

- количество высаженных деревьев и кустарников (10 единиц ежегодно);

- увеличение площади цветочного оформления;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории площадью 5,5 га ежегодно;

- установка детских игровых комплексов (1ежегодно);

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда Красноярского края;

- ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая работы по ликвидации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Решение проблем, обозначенных в рамках реализации программы, окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и общее экономическое развитие муниципального образования.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечить устойчивое водоснабжение и водоотведение потребителей Денисовского сельсовета;

- повысить надежность и безопасность эксплуатации инженерных систем;

- обеспечить сохранность жилищного фонда муниципального образования;

- повысить эффективность использования муниципального жилищного фонда.

**Раздел 6.**

**Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат**

**(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования.**

1. Источниками финансирования мероприятий программы являются средства местного бюджета, включая предоставленные местному бюджету субсидии из краевого бюджета.

2. При реализации программы будут привлечены средства местного бюджета в объеме 23 889 004,67 руб.

3. Общий объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета составит 28 935 763,00 руб.

4. Общий объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета составит 95 250,00 руб.

4. Общий объем средств, планируемый для достижения цели и показателей результативности программы, составит 52 920 017,67 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов | | | | | | | | | | | | |
| (руб.), 2014-2024 годы | | | | | | | | | | | | |
| очередной финансовый год 2014 | очередной финансовый год 2015 | очередной финансовый год 2016 | очередной финансовый год 2017 | очередной финансовый год 2018 | очередной финансовый год 2019 | очередной финансовый год2020 | очередной финансовый год2021 | очередной финансовый год 2022 | текущий финансовый год 2023 | первый год планового периода 2024 | второй год планового периода 2025 | Итого на период |
| Муниципальная программа Денисовского сельсовета |  | Всего | **2 739 879,13** | **3 845 948,77** | **2 891 205,98** | **3 415 636,89** | **3 453 962,54** | **3 559 332,69** | **3 540 360,61** | **2 242 734,57** | **7 049 977,65** | **15 749 414,84** | **2 250 952,00** | **2 180 612,00** | **52 920 017,67** |
| «Повышение качества жизни населения Денисовского сельсовета» | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **95 250,00** |
| краевой бюджет | 1 497 625,00 | 2 483 807,00 | 1 377 680,00 | 2 008 237,00 | 2096699,00 | 1334059,00 | 1 571 530,00 | 765 463,00 | 3 894 067,00 | 11 906 596,00 | 0,00 | 0,00 | **28 935 763,00** |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **0,00** |
| бюджет муниципального образования | 1 242 254,13 | 1 362 141,77 | 1 513 525,98 | 1 407 399,89 | 1 357 263,54 | 2 130 023,69 | 1 968 830,61 | 1 477 271,57 | 3 155 910,65 | 3 842 818,84 | 2 250 952,00 | 2 180 612,00 | **23 889 004,67** |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,00 |
| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов | | | | | | | | | | | | |
| (руб.), годы | | | | | | | | | | | | |
| очередной финансовый год 2014 | очередной финансовый год 2015 | очередной финансовый периода 2016 | текущий финансовый год 2017 | очередной финансовый год 2018 | очередной финансовый год2019 | очередной финансовый год 2020 | очередной финансовый 2021 год | очередной периода 2022 | текущий финансовый год 2023 | первый год планового периода 2024 | второй год планового периода 2025 | Итого на период |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории поселения» | Всего | **813 916,18** | **1 501 020,42** | **950 892,27** | **1 274 667,64** | **1 616 658,13** | **1 228 670,45** | **1 111 110,00** | **461 368,44** | **2 978 340,00** | **13 768 640,59** | **584 522,00** | **488 911,00** | **26 778 717,12** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **95 250,00** |
| краевой бюджет | **93 600,00** | **584 700,00** | **95 000,00** | **459 090,00** | **988 000,00** | **263 750,00** | **312 500,00** | **0,00** | **1 481 067,00** | **11 906 596,00** | **0,00** | **0,00** | **16 184 303,00** |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования | 720 316,18 | 916 320,42 | 855 892,27 | 815 577,64 | 628 658,13 | 869 670,45 | 798 610,00 | 461 368,44 | 1 497 273,00 | 1 862 044,59 | 584 522,00 | 488 911,00 | 10 499 164,12 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Дороги Денисовского сельсовета» | Всего | **1 787 986,00** | **2 130 882,35** | **561 257,97** | **1 809 598,00** | **1 352 859,11** | **1 332 244,93** | **1 333 154,82** | **837 932,00** | **1 963 687,38** | **1 272 774,25** | **1 055 838,00** | **1 092 038,00** | **16 530 252,81** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **краевой бюджет (дорожный фонд)** | **1 404 025,00** | **1 899 107,00** | **261 580,00** | **1 549 147,00** | **1 108 699,00** | **1 070 309,00** | **1 037 230,00** | **549 073,00** | **1 279 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 158 170,00** |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| бюджет муниципального образования | 383 961,00 | 231 775,35 | 299 677,97 | 260 451,00 | 244 160,11 | 261 935,93 | 295 924,82 | 288 859,00 | 684 687,38 | 1 272 774,25 | 1 055 838,00 | 1 092 038,00 | 6 372 082,81 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Денисовского сельсовета» | Всего | **137 976,95** | **214 046,00** | **1 379 055,74** | **331 371,25** | **484 445,30** | **998 417,31** | **1 096 095,79** | **943 434,13** | **2 107 949,97** | **708 000,00** | **610 592,00** | **599 663,00** | **9 611 047,44** |
| в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **1 021 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **221 800,00** | **216 390,00** | **1 134 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 593 290,00** |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования | 137 976,95 | 214 046,00 | 357 955,74 | 331 371,25 | 484 445,30 | 998 417,31 | 874 295,79 | 727 044,13 | 973 949,97 | 708 000,00 | 610 592,00 | 599 663,00 | 7 017 757,44 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |